## Página1
XI EDITAL MECENAS DO CEARÁ ANEXO I - PLANO DE TRABALHO
01. Cronograma de Execução (Detalhamento das fases de execução do projeto, especificando as atividades correspondentes e o prazo para realização do mesmo).
Ordem | Fase | Atividades |  |  | Prazo
[5 empty] | Início |  | Término
1 | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS | ROL DE NECESSIDADES, PESQUISA DE PREÇO, COMPRA DOS BENS |  |  | 2019-04-01 |  | 2019-04-26
2 | ORGANIZAÇÃO | ORGANIZAÇÃO DE SALAS E MATERIAL DIDATICO. INSCRIÇÕES E AULA INAUGURAL |  |  | 2019-04-01 |  | 2019-04-26
DIVULGAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, INSCRIÇÕES DISCENTES E SELEÇÕES DE MONITORES (VOLUTÁRIOS),
3 | OFICINAS (BANDA, CORDAS, E OUTRAS) | OFICINAS (BANDA, CORDAS E OUTRAS |  |  | 2019-05-01 |  | 2019-12-27
4 | APRESENTAÇÃO DA BANDA DA COMUNIDADE | APRESENTAÇÃO DA BANDA DA COMUNIDADE |  |  | 2019-09-01 |  | 2019-09-07
5 | REATIVAÇÃO DO FESTIVAL DE BANDAS | REATIVAÇÃO DO FESTIVAL DE BANDAS |  |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22
6 | FESTIVAL DE TALENTOS | FESTIVAL DE TALENTOS |  |  | 2019-12-27 |  | 2019-12-27
7
8
02. Distribuição de Produtos e Serviços Gerados (CDs, DVDs, filmes, livros ou bens equiparados, como oficinas, exposições, espetáculos etc).
Ordem | Produtos e serviços gerados | Quantidade |  | Preço de comercialização | Pontos de Venda |  | Distribuição Gratuíta
|  | Comercializado | Gratuíto
1 | APRESENTAÇÃO DA BANDA DA COMUNIDADE |  | 10 |  |  |  | 10
2 | REATIVAÇÃO DO FESTIVAL DE BANDAS |  | 1 |  |  |  | 1
3 | APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE PERCURSÃO |  | 5 |  |  |  | 5
4 | APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CORDAS |  | 5 |  |  |  | 5
5 | FESTIVAL DE TALENTOS |  | 1 |  |  |  | 1
6
7
8
9
10
03. Plano de Mídia (Detalhe aqui seu plano de mídia, informando quais peças você pretende utilizar: impressos, televisão, rádio etc).
Peça de divulgação / veículo |  | Tamanho / duração |  | Quantidade |  | Distribuição
REDES SOCIAIS - FACEBOOK - |  | X |  | 1 |  | GRATUITO
CARTEZES E IMPRESSOS |  | A3 |  | 200 |  | GRATUITO
FOLDERS |  | A4 |  | 500 |  | GRATUITO
04. Parcerias (Empresas financiadoras; prefeituras e organizações da sociedade civil)
Ordem | Parceiros |  | Responsabilidades |  |  |  | Valor da Parceria
1 | PREFEITURA MUNICIAL DE MARANGUAPE |  | TRANSPORTE |  |  |  | 2400
2 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TANQUES |  | APOSTILAS |  |  |  | 600
05. Fontes de Recursos Utilizados no Projeto
Nº da Fonte | Fontes de Recursos Utilizados no Projeto |  |  | Doação 100% | Patrocínio Incentivado 80% | Patrocínio Direto 20% | Total | %
1 | Incentivados
2017-01-01 | Lei Estadual |  |  | 74753 |  |  | 74753 | 96.1
2017-02-01 | Leis Federais
2017-03-01 | Leis Municipais
2 | Não Incentivados
2017-01-02 | Doações
2017-02-02 | Outros
3 | Outros Recursos |  |  | 2400 |  |  | 2400 | 3.1
2017-01-03 | Receitas com bens e serviços
2017-02-03 | Rendimentos de aplicações financeiras
2017-03-03 | Recursos Próprios do Proponente |  |  | 600 |  |  | 600 | 0.8
2017-04-03 | Outros
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (1+2+3) |  |  | 77753 |  |  | 77753 | 100
06. Orçamento Físico-financeiro (R$)
Etapa / Fase | Descrição da Despesa | Quantidade | Unidade | Quantidade de Unidades | Valor Unitário | Total da Linha | Fonte de Financiamento
1 | Pré-produção/ Preparação
2017-01-01 | VIOLÃO ELETRICO COMPLETO | 15 | UND | 15 | 598 | 8970 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
2017-02-01 | GUITARRAS COMPLETAS | 2 | UND | 2 | 1700 | 3400 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
2017-03-01 | CONTRA-BAIXOS COMPLETOS | 2 | UND | 2 | 1897 | 3794 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
2017-04-01 | TROMBETA INTERMEDIARIA COMPLETA | 1 | UND | 1 | 1500 | 1500 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
2017-05-01 | TROMBONE COMPLETO | 2 | UND | 2 | 1600 | 3200 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
2017-06-01 | SAXOFONE COMPLETO | 1 | UND | 1 | 3750 | 3750 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.7 | SAX SOPRANO | 2 | UND | 2 | 1580 | 3160 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.8 | TUBA BUMBARDÃO COMPLETA | 1 | UND | 1 | 4500 | 4500 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.9 | TROMPETE COM ESTEJO | 2 | UND | 2 | 950 | 1900 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.10 | CAIXA TENOR 14X12 COM COLETED | 2 | UND | 2 | 720 | 1440 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.11 | SEXTOTON | 1 | UND | 1 | 2500 | 2500 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.12 | VIOLINO ELETRICO COMPLETO | 2 | UND | 2 | 1250 | 2500 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.13 | VIOLINO SIMPLES COM ESTOJO | 4 | UND | 4 | 650 | 3250 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.14 | BUMBO DE MACHA COM COLETE | 4 | UND | 4 | 970.00 | 3880 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.15 | BATERIA ELETRONICA | 1 | UND | 1 | 3500 | 3500 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.16 | KIT CAIXA ATIVA + PASSIVA+TRIPE | 1 | KIT | 1 | 2950 | 2950 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.17 | MESA DE SOM 16 CANAIS MIXER | 1 | UND | 1 | 2479 | 2479 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.18 | COLETE CURIER | 6 | UND | 6 | 270 | 1620 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.19 | PELE 06” | 10 | UND | 10 | 100 | 100 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.20 | PELE 08” | 10 | UND | 10 | 20 | 200 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.21 | PELE 10” | 10 | UND | 10 | 25 | 250 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.22 | PELE 12” | 10 | UND | 10 | 29 | 290 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.23 | PELE 13” | 10 | UND | 10 | 35 | 350 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.24 | PELE 14” | 10 | UND | 10 | 48 | 480 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.25 | PELE 22” | 10 | UND | 10 | 79 | 790 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
1.26 | MATERIAL DIDATICO | 30 | APOSTILA | 30 | 20 | 600 | RECURSOS PRORIOS/ PARCERIAS
2 | Produção/ Execução
2017-01-02 | AUXILIO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (MONITOR VOLUNTARIO) 7 MESES X 500,00 = 3.500,00 | 4 | MONITOR VOLUNTARIO | 4 | 14000 | 14000 | DOAÇÃO / LEI ESTADUAL
2017-02-02 | TRANSPORTE AULA DE CAMPO | 3 | UND | 3 | 800 | 2400 | RECURSOS PRORIOS/ PARCERIAS
2017-03-02 | [5 empty] | 77753
2017-04-02
2017-05-02
2017-06-02
2017-07-02
2017-08-02
2017-09-02
2017-10-02
| Sub Total |  |  |  |  | 16400
3 | Divulgação/ Comercialização
2017-01-03
2017-02-03
2017-03-03
2017-04-03
2017-05-03
Sub Total
4 | Impostos/ Recolhimentos
2017-01-04
2017-02-04
| Sub Total |  |  |  |  | 77753
| TOTAL DO PROJETO |  |  |  |  | 77753
06.1. Resumo Geral
ORDEM | DESCRIÇÃO DE DESPESAS | CUSTO POR ATIVIDADE
1 | Pré-produção/ Preparação | 60753
2 | Produção/ Execução | 14000
3 | Divulgação/ Comercialização
4 | Outros | 3000
VALOR DO PROJETO (R$)
07. Cronograma Físico-financeiro
Ordem | Descrição das Despesas | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5° Mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês
1 | Pré-produção/ Preparação
2017-01-01 | AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS | 1º mês: 60753
2017-02-01 | AQUISIÇÃO DE APOSTILAS | 1º mês: 600
2017-03-01
2017-04-01
2017-05-01
2017-06-01
SUB-TOTAL
2 | Produção/ Execução
2017-01-02 | EXECURSÃO DAS OFICINAS |  | 2.000.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | 2000
2017-02-02 | TRANSPORTE AULA DE CAMPO | 3º mês: 800; 5° Mês: 800; 8º mês: 800
2017-03-02
2017-04-02
2017-05-02
2017-06-02
2017-07-02
2017-08-02
2017-09-02
2017-10-02
SUB-TOTAL
3 | Divulgação/ Comercialização
2017-01-03
2017-02-03
2017-03-03
2017-04-03
2017-05-03
SUB-TOTAL
4 | Impostos/ Recolhimentos
2017-01-04
2017-02-04
| SUB-TOTAL | 61353 | 2.000.00 | 2800 | 2.000.00 | 2800 | 2.000.00 | 2.000.00 | 2800
| TOTAL MENSAL | 61353 | 2.000.00 | 2800 | 2.000.00 | 2800 | 2.000.00 | 2.000.00 | 2800
| TOTAL GERAL | 61353 | 2.000.00 | 2800 | 2.000.00 | 2800 | 2.000.00 | 2.000.00 | 2800
______________________________________________________________
Assinatura do Proponente